ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЛУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2015 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденный Постановлением администрации Лузинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области  от 21.08.2013 № 210, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

На 01.01.2015 год на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета Лузинского сельского поселения 14 099 417,23 рублей, фактическое исполнение составило 25 169 377,77  рублей   или  178,5%.

Муниципальная программа «Развитие  социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации Надеждинского сельского поселения от 15.10.2013 № 281. В состав программы входит 7 подпрограмм:

1.«Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

3. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

4. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

5. «Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

6. «Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области».

7. Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2015 год в финансовых показателях в целом  с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 97,8%, так как на реализацию мероприятий Программы на 2015 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам было запланировано 14 099 417,23  рублей, фактическое исполнение составило 25 169 377,77 рублей.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»  расходы за 2015 год составили 0,00  рублей при плановых значениях 0,00 рублей, так как с 01.01.2015 года полномочия в соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003г. перешли в Омский муниципальный район Омской области.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» расходы составили 4 135 545,74 рублей (99,9%), при плановых значениях 4 137 452,62 рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» мероприятия проводились без финансовых затрат.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» расходы составили 2 635 727,98 рублей (89,3%) при плановых значениях 2 952 013,07 рублей.  Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы на содержание СДК «Лузинский», реализацию молодежной политики на территории поселения, а так же развитие физической культуры и спорта в поселении.  Реализация мероприятий  данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» расходы составили 43 219,04 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Основные мероприятия направлены на  формирование и развитие муниципальной собственности.   В рамках данной подпрограммы  предусмотрены  расходы по разграничению государственной собственности на землю, мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты.

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области» расходы составили  8 605 597,86 рублей, плановые значения составили 8 855 169,10 рублей. Показатель финансовой эффективности составил 97,2% от запланированного.  Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Лузинского сельского поселения.

По подпрограмме «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий» расходы составили  9 749 287,15 рублей, плановые значения составили 9 750 524,91 рублей. Показатель финансовой эффективности составил 99,9% от запланированного.  Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией  Лузинского сельского поселения и Администрацией Омского муниципального района.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация  данной программы достигнуты следующие показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 97,8% от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.

4. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

5. Доля рассмотренных на заседаниях  Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2015 году составил 25 738 378,74 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 25 169 377,77 руб., что составило 97,8 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2016 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Заместитель Глава сельского поселения                               	        	         С.В. Тиссен