Приложение № 1

к постановлению Администрации

Лузинского  сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 22.04.2016	   №178

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы Лузинского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

за  2015 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | Полномочия по данной подпрограмме с 01.01.2015г. были переданы в Омский муниципальный район Омской области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | руб. |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по чистке дорог от снега и снежного наката, грейдирование и содержание дорог | руб. |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения в границах поселения | руб. |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный и ямочный ремонт дорог местного значения | руб. |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения | руб. |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Организация ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов автомобильных дорог местного значения | руб. |  |  |  |  |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 4 137 452,62 | 4 135 545,74 | -1 906,88 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.1. | Поддержка коммунального хозяйства в Лузинском сельском поселении | руб. | Полномочия по данному мероприятию с 01.01.2015г. были переданы в Омский муниципальный район Омской области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция систем водоснабжения | руб. |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения | руб. |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство | руб. | 4 137 452,62 | 4 135 545,74 | -1 906,88 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.2.1. | Организации уличного освещения | руб. | 1 841 527,00 | 1 841 527,00 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 2 295 925,62 | 2 294 018,74 | -1 906,88 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 3. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. |  |  |  | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 3.1. | Организация повышения энергетической эффективности учреждений | руб. |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Снижение энергетических издержек объектов сельского поселения | руб. |  |  |  |  |
| 4. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 2 952 013,07 | 2 635 727,98 | -316 285,29 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.1. | Развитие творческого потенциала | руб. | 2 111 907,79 | 1 795 622,70 | -316 285,09 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.1.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников | руб. | 2 111 907,79 | 1 795 622,70 | -316 285,09 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.2. | Развитие молодежной политики на территории поселения | руб. | 232 447,88 | 232 447,88 |  |  |
| 4.2.1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 232 447,88 | 232 447,88 |  |  |
| 4.3. | Развитие физической культуры ими спорта в поселении | руб. | 607 657,40 | 607 657,40 |  |  |
| 4.3.1. | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 607 657,40 | 607 657,40 |  |  |
| 5. | Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 43 219,04 | 43 219,04 |  |  |
| 5.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 43 219,04 | 43 219,04 |  |  |
| 5.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 43 219,04 | 43 219,04 |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Реализация документов территориального планирования (в части документов территориального планирования) | руб. |  |  |  |  |
| 6. | Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 8 855 169,10 | 8 605 597,86 | -249 571,24 | Экономия по топливному балансу здания Администрации. Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Лузинского сельского поселения | руб. | 8 855 169,10 | 8 605 597,86 | -249 571,24 | Экономия по топливному балансу здания Администрации. Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 3 237 966,34 | 3 167 950,73 | -70 015,61 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.2. | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 318 332,91 | 316 064,07 | -2 268,84 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.3. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 4 034 466,85 | 3 857 180,06 | -177 286,79 | Экономия по топливному балансу здания Администрации |
| 6.1.4. | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 878 903,00 | 878 903,00 |  | - |
| 6.1.5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.6. | Сопровождение программных продуктов муниципального образования Омской области | руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.1.7. | Формирование и использование средств резервных фондов | руб. | 36 500,00 | 36 500,00 |  | - |
| 6.1.8. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | руб. | 349 000,00 | 349 000,00 |  |  |
| 6.1.9. | Обеспечение населения библиотечным фондом | руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | руб. | 9 750 524,91 | 9 749 287,15 | -1 237,76 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 7.1. | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | руб. | 1 222 423,50 | 1 221 433,02 | -990,48 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 7.1.1. | Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности | руб. | 22 568,00 | 22 568,00 |  |  |
| 7.1.2. | Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия | руб. | 3 757,50 | 3 757,50 |  |  |
| 7.1.3. | Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности | руб. | 510 500,00 | 510 500,00 |  |  |
| 7.1.4. | Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения населения | руб. | 222 900,00 | 221 909,52 | -990,48 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 7.1.5. | Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения | руб. | 462 698,00 | 462 698,00 |  |  |
| 7.2. | Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения | руб. | 8 528 101,41 | 8 527 854,13 | -247,28 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 7.2.1. | Осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности | руб. | 300 716,00 | 300 468,72 | -247,28 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 7.2.2. | Осуществление мероприятий в сфере дорожной деятельности | руб. | 1 587 567,43 | 1 587 567,43 |  |  |
| 7.2.2.1 | Ремонт автомобильной дороги в д. Петровка ул. Луговая | руб. | 3 157 915,30 | 3 157 915,30 |  |  |
| 7.2.3. | Осуществление мероприятий в сфере газоснабжения населения | руб. | 146 000,00 | 146 000,00 |  |  |
| 7.2.4. | Осуществление мероприятия по землестроительству и землепользованию | руб. | 177 512,00 | 177 512,00 |  |  |
| 7.2.5. | Строительство объекта водоснабжения д. Петровка Лузинского сельского поселения | руб. | 3 158 000,00 | 3 158 000,00 |  |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 25 738 378,74 | 25 169 377,77 | -569 000,97 |  |