Приложение № 1

к постановлению Администрации

Лузинского  сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 06.04.2015		№91

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы Лузинского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2018 годы»

за  2014 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 29 833 330,93 | 29 689 659,98 | -143 670,95 | Не были перечислены денежные средства в полном объеме из областного бюджета |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | руб. | 29 833 330,93 | 29 689 659,98 | -143 670,95 | Не были перечислены денежные средства в полном объеме из областного бюджета |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по чистке дорог от снега и снежного наката, грейдирование и содержание дорог | руб. | 1 102 589,35 | 1 102 589,35 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения в границах поселения | руб. | 102 907,13 | 102 907,13 | 0,0 | - |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный и ямочный ремонт дорог местного значения | руб. | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,0 | - |
| 1.1.4. | Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения | руб. | 21 682 575,77 | 21 538 904,82 | 0,0 | Не были перечислены денежные средства в полном объеме из областного бюджета |
| 1.1.5. | Организация ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов автомобильных дорог местного значения | руб. | 6 925 758,68 | 6 925 758,68 | 0,0 | - |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 6 084 446,81 | 6 057 436,81 | -21 010,0 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.1. | Поддержка коммунального хозяйства в Лузинском сельском поселении | руб. | 2 176 771,94 | 2 149 761,94 | -27 010,0 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 2.1.2. | Реконструкция систем водоснабжения | руб. | 1 120 110,0 | 1 120 110,0 | 0,0 | - |
| 2.1.3. | Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения | руб. | 1 056 661,94 | 1 029 651,94 | -27 010,0 | Не были уменьшены обязательства по договору |
| 2.2. | Благоустройство | руб. | 3 907 674,87 | 3 907 674,87 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Организации уличного освещения | руб. | 1 768 947,51 | 1 768 947,51 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 2 138 727,36 | 2 138 727,36 | 0,0 |  |
| 3. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 581 275,64 | 581 275,64 | 0,0 |  |
| 3.1. | Организация повышения энергетической эффективности учреждений | руб. | 581 275,64 | 581 275,64 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Снижение энергетических издержек объектов сельского поселения | руб. | 581 275,64 | 581 275,64 | 0,0 |  |
| 4. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 4 187 943,50 | 4 162 976,17 | -24 967,33 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» Не были уменьшены обязательства по договору |
| 4.1. | Развитие творческого потенциала | руб. | 2 556 715,15 | 2 531 747,82 | -24 967,33 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.1.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников | руб. | 2 556 715,15 | 2 531 747,82 | -24 967,33 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.2. | Развитие молодежной политики на территории поселения | руб. | 334 611,35 | 334 611,350 |  |  |
| 4.2.1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 334 611,35 | 334 611,350 |  |  |
| 4.3. | Развитие физической культуры ими спорта в поселении | руб. | 1 296 617,0 | 1 296 617,0 | 0,0 |  |
| 4.3.1. | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 1 296 617,0 | 1 296 617,0 | 0,0 |  |
| 5. | Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 766 293,78 | 766 293,78 |  |  |
| 5.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 484 626,78 | 484 626,78 | 0,0 |  |
| 5.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 5.1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 90 878,78 | 90 878,78 | 0,0 |  |
| 5.1.3 | Реализация документов территориального планирования (в части документов территориального лпанирования) | руб. | 675 415,0 | 675 415,0 | 0,0 |  |
| 6. | Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 10 788 681,0 | 10 741 121,68 | -47 560,01 | Экономия по топливному балансу здания Администрации |
| 6.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Лузинского сельского поселения | руб. | 10 788 681,0 | 10 741 121,68 | -47 560,01 | Экономия по топливному балансу здания Администрации |
| 6.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 4 817 096,46 | 4 817 096,46 | 0,0 |  |
| 6.1.2. | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 23 832,64 | 23 832,64 | 0,0 |  |
| 6.1.3. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 4 277 757,80 | 4 230 197,79 | -47 560,01 | Экономия по топливному балансу здания Администрации |
| 6.1.4. | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 794 851,0 | 794 851,0 |  | - |
| 6.1.5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 3 039,51 | 3 039,51 | 0,0 |  |
| 6.1.6. | Сопровождение программных продуктов муниципального образования Омской области | руб. | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,0 |  |
| 6.1.7. | Формирование и использование средств резервных фондов | руб. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,0 | - |
| 6.1.8. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | руб. | 609 788,0 | 609 788,0 | 0,0 |  |
| 6.1.9. | Обеспечение населения библиотечным фондом | руб. | 155 716,28 | 155 716,28 | 0,0 |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 52 241 972,35 | 51 998 764,06 | -243 208,29 |  |