ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЛУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2014 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденный Постановлением администрации Лузинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области  от 21.08.2013 № 210, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

На 01.01. 2014 году на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета Лузинского сельского поселения 24 533 434,00 рублей, фактическое исполнение составило 51 998 764,06  рублей   или  211,9%.

Муниципальная программа «Развитие  социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2018 годы» утверждена постановлением администрации Надеждинского сельского поселения от 15.10.2013 № 281. В состав программы входит 6 подпрограмм:

1.«Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

3. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

4. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

5. «Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

6. «Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области».

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2014 год в финансовых показателях в целом  с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 99,5%, так как на реализацию мероприятий Программы на 2014 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам было запланировано 52 241 972,35 рублей, фактическое исполнение составило 51 998 764,06 рублей.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»  расходы за 2014 год составили 29 689 659,98  рублей при плановых значениях 29 833 330,93 рублей или 99,5%. Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы  предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения в границах поселения, организация мероприятий по содержанию дорог, разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог местного значения.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» расходы составили 6 057 436,81 рублей (99,5%), при плановых значениях 6 084 446,81 рублей. В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» расходы составили 581 275,64 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100 %. Целью данной подпрограммы является повышение эффективности и надежности функционирование систем жизнеобеспечения в учреждениях, с одновременной оптимизацией бюджетных расходов на оплату потребления теплоэнергетических ресурсов на территории поселения. Мероприятия данной подпрограммы направлены по снижению энергетических издержек, на содержание объектов находящихся в собственности поселения.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» расходы составили 4 162 976,17 рублей (99,4%) при плановых значениях 4 187 943,50 рублей.  Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы на содержание СДК «Лузинский», реализацию молодежной политики на территории поселения, а так же развитие физической культуры и сорта в поселении.  Реализация мероприятий  данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» расходы составили 766 293,78 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Основные мероприятия направлены на  формирование и развитие муниципальной собственности.   В рамках данной подпрограммы  предусмотрены  расходы по разграничению государственной собственности на землю, мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты.

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области» расходы составили  10 741 121,68 рублей, плановые значения составили 10 788 681,69 рублей. Показатель финансовой эффективности составил 99,5% от запланированного, отклонение образовалось из-за отсутствия софинансирования по данной подпрограмме.  Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Лузинского сельского поселения.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация  данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 99,5% от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.

4. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

5. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

6. Доля рассмотренных на заседаниях  Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2014 году составил 51 998 764,06  рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 52 241 972,35 руб., что составило 99,5 процентов. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2015 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Заместитель Глава сельского поселения                               	        	         С.В. Тиссен