ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЛУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2016 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденный Постановлением администрации Лузинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области  от 21.08.2013 № 210, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

На 01.01.2016 год на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета Лузинского сельского поселения 17 816 304,07 рублей, фактическое исполнение составило 31 572 010,30  рублей   или  177,2%.

Муниципальная программа «Развитие  социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Надеждинского сельского поселения от 15.10.2013 № 281. В состав программы входит 7 подпрограмм:

1.«Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

3. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

4. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

5. «Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области»,

6. «Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области».

7. Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2016 год в финансовых показателях в целом  с учетом изменений и корректировки в  тчение года, относится к средней категории и составляет 96,7%, так как на реализацию мероприятий Программы на 2016 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам было запланировано 17 816 304,07 рублей, фактическое исполнение составило 31 572 010,30 рублей.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»  расходы за 2016 год составили 8 174 687,82  рублей Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы  предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения в границах поселения, организация мероприятий по содержанию дорог, разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог местного значения.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» расходы составили 4 895 185,85 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной. В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» мероприятия проводились без финансовых затрат.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» расходы составили 4 080 043,70 рублей (99,7%) при плановых значениях  4 091 416,45 рублей.  Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы на содержание СДК «Лузинский», реализацию молодежной политики на территории поселения, а так же развитие физической культуры и спорта в поселении.  Реализация мероприятий  данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» расходы составили 613 442,32 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Основные мероприятия направлены на  формирование и развитие муниципальной собственности.   В рамках данной подпрограммы  предусмотрены  расходы по разграничению государственной собственности на землю, мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты.

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» расходы составили  9 105 281,796 рублей, плановые значения составили 9 222 888,680 рублей. Показатель финансовой эффективности составил 98,7% от запланированного.  Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Лузинского сельского поселения.

По подпрограмме «Организация мероприятий по осуществлению части полномочий» расходы составили  4 703 368,82 рублей, плановые значения составили 4 703 368,82 рублей. Показатель финансовой эффективности составил 100% от запланированного.  Мероприятия данной программы направлены на повышение эффективности осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией  Лузинского сельского поселения и Администрацией Омского муниципального района.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация  данной программы достигнуты следующие показатели:

1.Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 90,78% от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.

4. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);

5. Доля рассмотренных на заседаниях  Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2016 году составил 31 700 989,94 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 31 572 010,30 руб., что составило 99,6%. Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2017 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Заместитель Главы сельского поселения                               	        	         С.В. Тиссен