Приложение № 1

к постановлению Администрации

Лузинского  сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 30.03.2017		№112

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации

муниципальной программы Лузинского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

за  2016 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 8 174 687,82 | 8 174 687,82 |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | руб. | 8 174 687,82 | 8 174 687,82 |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по чистке дорог от снега и снежного наката, грейдирование и содержание дорог | руб. | 1 422 341,82 | 1 422 341,82 |  |  |  |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения в границах поселения | руб. | 121 022,20 | 121 022,20 |  |  |  |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный и ямочный ремонт дорог местного значения | руб. | 10 400,00 | 10 400,00 |  |  |  |
| 1.1.4. | Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения | руб. | 6 531 504,58 | 6 531 504,58 |  |  |  |
| 1.1.5. | Организация ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов автомобильных дорог местного значения | руб. | 89 419,22 | 89 419,22 |  |  |  |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 4 895 185,85 | 4 895 185,85 |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка коммунального хозяйства в Лузинском сельском поселении | руб. | Полномочия по данному мероприятию с 01.01.2015г. были переданы в Омский муниципальный район Омской области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | руб. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция систем водоснабжения | руб. |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения | руб. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство | руб. | 4 895 185,85 | 4 895 185,85 |  |  |  |
| 2.2.1. | Организации уличного освещения | руб. | 2 415 174,75 | 2 415 174,75 |  |  |  |
| 2.2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 2 480 011,10 | 2 480 011,10 |  |  |  |
| 3. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. |  |  |  |  | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 3.1. | Организация повышения энергетической эффективности учреждений | руб. |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Снижение энергетических издержек объектов сельского поселения | руб. |  |  |  |  |  |
| 4. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 4 091 416,45 | 4 080 043,70 |  | -11 372,75 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.1. | Развитие творческого потенциала | руб. | 2 893 745,24 | 2 882 372,49 |  | -11 372,75 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.1.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников | руб. | 2 893 745,24 | 2 882 372,49 |  | -11 372,75 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.2. | Развитие молодежной политики на территории поселения | руб. | 220 893,41 | 220 893,41 |  |  |  |
| 4.2.1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 220 893,41 | 220 893,41 |  |  |  |
| 4.3. | Развитие физической культуры ими спорта в поселении | руб. | 976 777,80 | 976 777,80 |  |  |  |
| 4.3.1. | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 676 779,90 | 676 779,80 |  |  |  |
| 4.3.2. | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Лузино |  | 299 997,90 | 299 997,90 |  |  |  |
| 5. | Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 613 442,32 | 613 442,32 |  |  |  |
| 5.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 322 742,32 | 322 742,32 |  |  |  |
| 5.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 322 742,32 | 322 742,32 |  |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 290 700,00 | 290 700,00 |  |  |  |
| 5.1.3 | Реализация документов территориального планирования (в части документов территориального планирования) | руб. | 290 700,00 | 290 700,00 |  |  |  |
| 6. | Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 9 222 888,68 | 9 105 281,79 |  | -117 606,89 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Лузинского сельского поселения | руб. | 9 222 888,68 | 9 105 281,79 |  | -117 606,89 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 4 310 963,04 | 4 197 975,61 |  | -112 987,43 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.2. | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 301 437,78 | 301 437,78 |  |  |  |
| 6.1.3. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 3 793 229,66 | 3 788 610,20 |  | -4 619,46 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.4. | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 811 058,00 | 811 058,00 |  |  | - |
| 6.1.5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 1 200,20 | 1 200,20 |  |  |  |
| 6.1.6. | Формирование и использование средств резервных фондов | руб. | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  | - |
| 7. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | руб. | 4 703 368,82 | 4 703 368,82 |  |  |  |
| 7.1. | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | руб. | 4 382 494,35 | 4 382 494,35 |  |  |  |
| 7.1.1. | Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения населения | руб. | 521 234,04 | 521 234,04 |  |  |  |
| 7.1.2. | Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения | руб. | 52 000,00 | 52 000,00 |  |  |  |
| 7.1.3. | Строительство объекта водоснабжения д. Петровка Лузинского сельского поселения | руб. | 3 809 260,31 | 3 809 260,31 |  |  |  |
| 7.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района Омской области | руб. | 320 874,47 | 320 874,47 |  |  |  |
| 7.2.1. | Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания | руб. | 320 874,47 | 320 874,47 |  |  |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 31 700 989,94 | 31 572 010,30 |  | -128 979,64 |  |