ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Лузинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022	№ 40

Об утверждении Отчета за 2021 год о реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

- В соответствии с Постановлением Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 21.08.2013 № 210 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области», руководствуясь Уставом Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Лузинского сельского поселения от 23.11.2017 № 464, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Лузинского сельского поселения от 23.11.2017 № 464, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Оценку эффективности реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» за 2021 год, утвержденной постановлением Администрации Лузинского сельского поселения от 23.11.2017 № 464, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Омский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы сельского поселения                                                       	       Л.Б. Эрке

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Лузинского  сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 04.04.2022	№ 40

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Лузинского сельского поселения Омского муниципального района омской области

«Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского

поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» за 2021 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. | руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области " (далее - ремонт дворовых территорий) | руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. | руб. | 1 963 477,74 | 1 963 477,74 |  |  |
| 2.1. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 1 963 477,74 | 1 963 477,74 |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2. | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов | руб. | 174 004,05 | 174 004,05 |  |  |
| 2.1.3. | Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области) | руб. | 1 789 473,69 | 1 789 473,69 |  |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 1 963 477,74 | 1 963 477,74 |  |  |

Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Лузинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 04.04.2022	№ 40

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЛУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБАСТИ» ЗА 2021 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденный Постановлением администрации Лузинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области  от 21.08.2013 № 210, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

На 2021 год финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета Лузинского сельского поселения 1 963 477,74 рублей, фактическое исполнение составило 1 963 477,74 рублей или 100,00%.

Муниципальная программа «Формирование комфортной

городской среды Лузинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2018-2024 годы» утверждена постановлением администрации Лузинского сельского поселения от 23.11.2017 № 464. В состав программы входит 2 подпрограммы:

1. "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области";

2. "Благоустройство общественных территорий Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к высшей категории и составляет 100,00%, так как на реализацию мероприятий Программы на 2021 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам было запланировано 200 600,00 рублей, фактическое исполнение составило 1 963 477,74 рублей.

По подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области"» расходы за 2021 год составили 0,00 рублей. Мероприятия в 2021 году не проводились.

В рамках данной подпрограммы предусмотрена организация ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных, благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Лузинского сельского поселения.

По подпрограмме «Благоустройство общественных территорий Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» расходы составили 1 963 477,74 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. В рамках данной подпрограммы предусмотрено формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий населенных пунктов, благоустройство общественных территорий населенных пунктов Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация данной программы достигнуты следующие показатели:

1. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

2. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.

3. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно).

4. Доля рассмотренных на заседаниях Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2021 году составил 1 963 477,74 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 1 963 477,74 руб., что составило 100,0%.

Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2023 год с учетом корректировки объемов финансирования.