ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

Администрация Лузинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2018	  № 62

Об утверждении Отчета за 2017 год о реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»

- В соответствии с Постановлением  Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 21.08.2013 № 210 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области», руководствуясь Уставом Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Лузинского сельского поселения от 15.10.2013 № 281, за 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» за 2017 год, утвержденной постановлением Администрации Лузинского сельского поселения от 15.10.2013 № 281, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Омский муниципальный вестник», а также разместить на официальном сайте Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                          	    Н.М. Хроленко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Лузинского  сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 23.03.2018	 № 62

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Лузинского сельского поселения

«Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» за  2017 год

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | Значение |  | Отклонение | Примечание (причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 2 163 890,30 | 2 163 890,30 |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении | руб. | 2 163 890,30 | 2 163 890,30 |  |  |
| 1.1.1 | Организация мероприятий по чистке дорог от снега и снежного наката, грейдирование и содержание дорог | руб. | 1 387 075,30 | 1 387 075,30 |  |  |
| 1.1.2. | Повышение безопасности дорожного движения в границах поселения | руб. | 159 099,00 | 159 099,00 |  |  |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный и ямочный ремонт дорог местного значения | руб. | 28 800,00 | 28 800,00 |  |  |
| 1.1.4. | Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории поселения | руб. | 588 916,00 | 588 916,00 |  |  |
| 1.1.5. | Организация ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов автомобильных дорог местного значения | руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 5 558 848,20 | 5 558 848,20 |  |  |
| 2.1. | Поддержка коммунального хозяйства в Лузинском сельском поселении | руб. | Полномочия по данному мероприятию с 01.01.2015г. были переданы в Омский муниципальный район Омской области, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |
| 2.1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | руб. |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Реконструкция систем водоснабжения | руб. |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Строительство и реконструкция новых систем жизнеобеспечения населения | руб. |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство | руб. | 5 558 848,20 | 5 558 848,20 |  |  |
| 2.2.1. | Организации уличного освещения | руб. | 2 594 653,55 | 2 594 653,55 |  |  |
| 2.2.2. | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | руб. | 2 964 194,65 | 2 964 194,65 |  |  |
| 3. | Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. |  |  |  | Проведение мероприятий без финансовых затрат |
| 3.1. | Организация повышения энергетической эффективности учреждений | руб. |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Снижение энергетических издержек объектов сельского поселения | руб. |  |  |  |  |
| 4. | Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 6 012 361,28 | 6 009 634,07 | -2 727,21 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.1. | Развитие творческого потенциала | руб. | 2 712 007,58 | 2 709 280,37 | -2 727,21 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.1.1. | Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждением культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников | руб. | 2 712 007,57 | 2 709 280,37 | -2 727,21 | Экономия по топливному балансу здания СДК «Лузинский» |
| 4.2. | Развитие молодежной политики на территории поселения | руб. | 251 430,04 | 251 430,04 |  |  |
| 4.2.1. | Организационно-воспитательная работа с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи | руб. | 251 430,04 | 251 430,04 |  |  |
| 4.3. | Развитие физической культуры ими спорта в поселении | руб. | 3 048 923,66 | 3 048 923,66 |  |  |
| 4.3.1. | Организация, проведение и участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках | руб. | 677 524,39 | 677 524,39 |  |  |
| 4.3.2. | Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Лузино |  | 2 371 399,27 | 2 371 399,27 |  |  |
| 5. | Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области | руб. | 199 993,63 | 199 993,63 |  |  |
| 5.1. | Формирование и развитие муниципальной собственности | руб. | 199 993,63 | 199 993,63 |  |  |
| 5.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | руб. | 179 993,63 | 179 993,63 |  |  |
| 5.1.2. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | руб. | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 5.1.3 | Реализация документов территориального планирования (в части документов территориального планирования) | руб. | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 6. | Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области | руб. | 9 874 398,97 | 9 810 652,69 | -63 746,28 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1. | Повышение эффективности деятельности Администрации Лузинского сельского поселения | руб. | 9 874 398,97 | 9 810 652,69 | -63 746,28 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | руб. | 4 599 639,51 | 4 568 741,23 | -30 898,28 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.2. | Организация и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения | руб. | 646 376,88 | 646 376,88 |  |  |
| 6.1.3. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации | руб. | 3 815 113,58 | 3 782 265,58 | -32 848,00 | Не были уменьшены обязательства по договорам |
| 6.1.4. | Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | руб. | 783 858,00 | 783 858,00 |  |  |
| 6.1.5. | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | руб. | 19 411,00 | 19 411,00 |  |  |
| 6.1.6. | Формирование и использование средств резервных фондов | руб. | 10 000,00 | 10 000,00 |  | - |
| 7. | Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий | руб. | 5 235 537,11 | 5 235 537,11 |  |  |
| 7.1. | Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | руб. | 5 143 422,60 | 5 143 422,60 |  |  |
| 7.1.1. | Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения населения | руб. | 66 516,60 | 66 516,60 |  |  |
| 7.1.2. | Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения | руб. |  |  |  |  |
| 7.1.3. | Строительство объекта водоснабжения д. Петровка Лузинского сельского поселения | руб. | 5 045 906,00 | 5 045 906,00 |  |  |
| 7.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района Омской области | руб. | 92 114,51 | 92 114,51 |  |  |
| 7.2.1. | Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания | руб. | 92 114,51 | 92 114,51 |  |  |
| 8 | Формирование современной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год |  | 12 922 552,63 | 12 922 552,63 |  |  |
| 8.1. | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 8 286 689,09 | 8 286 689,09 |  |  |
| 8.1.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (далее – ремонт дворовых территорий) |  | 8 273 719,00 | 8 273 719,00 |  |  |
| 8.1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |  | 12 970,09 | 12 970,09 |  |  |
| 8.2. | Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования Лузинского сельского поселения |  | 4 635 863,54 | 4 635 863,54 |  |  |
| 8.2.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых территорий общего пользования Лузинского сельского поселения |  | 4 635 863,54 | 4 635 863,54 |  |  |
|  | Итого по программе: | руб. | 41 967 582,12 | 41 901 108,63 | -66 473,49 |  |

ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЛУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 2017 ГОД»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Лузинского сельского поселения Омского муниципального района проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, утвержденный Постановлением администрации Лузинского  сельского поселения Омского муниципального района Омской области  от 21.08.2013 № 210, на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

На 01.01.2017 год на финансирование муниципальной программы было предусмотрено из средств бюджета Лузинского сельского поселения 19 412 484,13 рублей, фактическое исполнение составило 41 901 108,63  рублей   или  215,85%.

Муниципальная программа «Развитие  социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения

Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие социально-экономического потенциала Лузинского сельского поселения  Омского муниципального района  Омской области  на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Надеждинского сельского поселения от 15.10.2013 № 281. В состав программы входит 7 подпрограмм:

1. «Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

3. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

4. «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

5. «Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области».

6. «Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области».

7. Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий.

8. Формирование современной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год.

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы за 2017 год в финансовых показателях в целом  с учетом изменений и корректировки в  течение года, относится к высшей категории и составляет 215,85%, так как на реализацию мероприятий Программы на 2016 год выделено с учетом увеличения суммы финансирования по подпрограммам было запланировано 19 412 484,13 рублей, фактическое исполнение составило 41 901 108,63 рублей.

По подпрограмме «Поддержка дорожного хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы»  расходы за 2017 год составили 2 163 890,30  рублей Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Реализация мероприятий направлена на содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении. В рамках данной подпрограммы  предусмотрена организация ремонта автомобильных дорог местного значения, повышение безопасности дорожного движения в границах поселения, организация мероприятий по содержанию дорог, разработка проектно-сметной документации на ремонт дорог местного значения.

По подпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» расходы составили 5 558 848,20 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной. В рамках данной подпрограммы предусмотрена поддержка коммунального хозяйства и благоустройство в сельском поселении. Реализация мероприятий данной подпрограммы направлена на улучшение качества жизни населения за счет устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

По подпрограмме «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в Администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» мероприятия проводились без финансовых затрат.

По подпрограмме «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышения их доступности для населения Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» расходы составили 6 009 634,07 рублей (99,95%) при плановых значениях  6 012 361,28 рублей.  Денежные средства в данной подпрограмме были израсходованы на содержание СДК «Лузинский», реализацию молодежной политики на территории поселения, а так же развитие физической культуры и спорта в поселении.  Реализация мероприятий  данной подпрограммы направлена на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере, молодежной политики, физической культуры и спорта.

По подпрограмме «Управление муниципальной собственностью Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» расходы составили 199 993,63 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Основные мероприятия направлены на  формирование и развитие муниципальной собственности.   В рамках данной подпрограммы  предусмотрены  расходы по разграничению государственной собственности на землю, мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты.

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в Лузинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» расходы составили  9 810 652,69 рублей, плановые значения составили 9 874 398,97 рублей. Показатель финансовой эффективности составил 99,35% от запланированного.  Мероприятия данной подпрограммы направлены на повышение эффективности деятельности Администрации Лузинского сельского поселения.

По подпрограмме «Организация мероприятий по осуществлению части полномочий» расходы составили  5 235 537,11 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Мероприятия данной подпрограммы направлены на повышение эффективности осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией  Лузинского сельского поселения и Администрацией Омского муниципального района.

По подпрограмме «Формирование современной городской среды Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2017 год» расходы составили  12 922 552,63 рублей. Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Мероприятия данной подпрограммы направлены на приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечить комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей поселка.

В рамках реализации программы основной задачей является совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

- При реализация  данной программы достигнуты следующие показатели:

1. Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 99,4% от плановых значений.

2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы.

3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.

4. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно).

5. Доля рассмотренных на заседаниях  Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении на уровне 100%.

Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2017 году составил 41 967 582,12 рублей. Запланированные в бюджете сельского поселения средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме 41 901 108,63 руб., что составило 99,84%.

Следовательно, программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2018 год с учетом корректировки объемов финансирования.

Заместитель Главы сельского поселения                      	            С.В. Тиссен